Приложение №8

к приказу Управления по социальной работе

администрации Большеберезниковского муниципального района

от 29.08.2023 г. № 134

**Дорожная карта**

**по организации и проведению школьного этапа**

**всероссийской олимпиады школьников**

**в 2023/2024 учебном году**

**в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки | Этапы | Ответственный |
| до 5 сентября | Актуализация информации о  проведении ВсОШ на сайтах  образовательных организаций и отдела по работе с учреждениями образования | Отдел по работе с учреждениями образования , МКУ «ЦИМО МОУ», образовательные  организации |
| до 5 сентября | Разработка и утверждение приказа о проведении школьного этапа ВсОШ | Отдел по работе с учреждениями образования , МКУ «ЦИМО МОУ» |
| до 5 сентября | Проверка актуальности  информации на сайтах  образовательных организаций о проведении ВсОШ. Заполнение формы отчетности с указанием ссылок на сайты всех образовательных организаций | Отдел по работе с учреждениями образования , МКУ «ЦИМО МОУ» |
| до 5 сентября | Актуализация данных в ФИС ОКО о количественном контингенте  обучающихся в каждой  образовательной организации | Образовательные  организации |
| до 5 сентября | Информирование обучающихся, их родителей (законных  представителей) о проведении  этапов Олимпиады | Отдел по работе с учреждениями образования , МКУ «ЦИМО МОУ», образовательные  организации |
| 5 сентября – 11 сентября | Обучение организаторов  олимпиады, проверка готовности к проведению ВсОШ | Отдел по работе с учреждениями образования , МКУ «ЦИМО МОУ», образовательные  организации |
| 5 сентября – 11 сентября | Формирование банка олимпиадных заданий школьного этапа ВСОШ | Отдел по работе с учреждениями образования, председатели предметно –методических комиссий |
| 20 сентября –  27 октября | Проведение школьного этапа  ВсОШ | Отдел по работе с учреждениями образования , МКУ «ЦИМО МОУ», образовательные  организации |
| 27 сентября –  25 октября | Проведение школьного этапа  ВсОШ на платформе  «Сириус.Курсы» по физике,  биологии, химии, астрономии,  математике и информатике | Отдел по работе с учреждениями образования , МКУ «ЦИМО МОУ», образовательные  организации , региональный оператор ВсОШ,  Образовательный Фонд  «Талант и успех» |
| до 31 октября | Подведение итогов школьного  этапа ВсОШ | Отдел по работе с учреждениями образования , МКУ «ЦИМО МОУ», образовательные  организации |
|  |  |  |